ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Черниговского  сельского поселения

Белореченского района

от 30.10.2014 г.  № 144/1

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Белореченского района

■■''.■                                                                                                                                 ■. ■■ ■.-■■■■'■■ '                                                                                             .     '■■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ■:-.■..-..■

1. Общие положения

1.1.   Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок оценки программ) определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее Программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач ведомственных программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Эффективность Программы определяется достижением предусмотренных программой целей в рамках выделенных финансовых средств.

1.3. Для оценки эффективности реализации Программы используются количественные показатели (не более десяти), характеризующие достижение поставленных целей и решение задач, указанных в программе.

1.4. Результаты оценки Программы используются для:

1.4.1. обоснования финансирования Программы за счет средств бюджета поселения в очередном финансовом году.

1.4.2. обоснования необходимости корректировки действующих Программ.

1.4.3. обоснования прекращения действия Программ.

2.       Критерии и методика проведения оценки эффективности

2.1.   Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программ являются:

2.1.1. степень достижения заявленных результатов реализации Программ;

2.1.2. процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

2.1.3. процент отклонения расходов на реализацию мероприятий Программ;

2.1.4. динамика показателей эффективности и результативности реализации Программ.

2.2.    Методика проведения оценки эффективности

2.2.1. Муниципальный заказчик  ежегодно в срок до 1   июня  года,  следующего  за отчетным,  проводит  оценку эффективности  и результативности    реализации    Программ.

2.2.2. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Программ направляется главе муниципального образования и должен содержать:

-        пояснительную записку;

-        анализ объемов финансирования мероприятий (таблица 1);

-       анализ достижения показателей-индикаторов результативности (таблица 2);

-        оценку эффективности реализации (таблица 3)

-      выводы и предложения о дальнейшем финансировании Программы.

Таблица 1 Анализ объемов финансирования мероприятий Программ

| №п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| _ 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (БМО) |  |  |  |  | - |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Анализ показателей результативности Программ__

___________

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| "1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Индикатор результативности 3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Программ

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации МД1Щ (5-4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации Программ, в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации).

2.3.    По результатам оценки эффективности реализации Программ могут быть сделаны следующие выводы:

2.3.1. Программы эффективны, целесообразны к финансированию;

2.3.2. Программы целесообразны к финансированию, но требуют корректировки в части сокращения объемов финансирования;

2.3.3. Программы целесообразны к финансированию, но требуют корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования;

2.3.4. Программы неэффективны, требуют досрочного прекращения их реализации.

2.4. Итоги оценки эффективности реализации Программ служат основанием для формирования проекта перечня муниципальных целевых программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году, и определения объемов их финансирования на очередной финансовый год.

3. Изменение (корректировка) и досрочное прекращение

реализации ведомственных программ.

3.1. Корректировка детализированного уровня программных мероприятий муниципальных целевых программ осуществляется в случаях:

3.1.1. Установления в ходе мониторинга реализации Программ невозможности достижения конечных целей и результатов, для устранения которой достаточно корректировки планов реализации Программ;

3.1.2. Перераспределения полномочий в рамках Программ между органами местного самоуправления.

3.2.    Муниципальный заказчик подготавливает проект муниципального правового акта о внесении изменений в Программу. Глава муниципального образования    в    установленном    порядке    принимает соответствующий    муниципальный    правовой    акт,    утверждающий    внесение изменений в Программу.

3.3.    В случае выявления необходимости досрочного прекращения Программы:

3.3.1. муниципальный заказчик разрабатывает проекты необходимых документов;

3.3.2. муниципальный заказчик разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению всех заключенных в рамках реализации Программы договоров (соглашений).

3.4.  В ходе закрытия успешно осуществленной Программы  ответственный     орган     и     финансовый     орган     администрации     проводит окончательную   оценку   результативности   и   эффективности   их   реализации. Итоговый     аналитический     отчет     представляется     главе     администрации Черниговского  сельского поселения Белореченского района.

Начальник финансового отела администрации

Черниговского сельского поселения

Белореченского района                                                                   А.В.Черемных